## Sheet1
Week # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Week Commencing | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09
Project Elements:
Supervisor Engagement | bar: 2022-10-03; 2022-10-17; 2022-10-31; 2022-11-14; 2022-11-28; 2022-12-12; 2022-12-26; 2023-01-09
Upskilling in JS/NodeJS | bar: 2022-09-26 to 2022-10-10
UI Development | bar: 2022-10-10 to 2022-11-21
API Layer Development | bar: 2022-10-10 to 2023-01-02
Data Structure Development | bar: 2022-10-10 to 2022-11-14
Interim Report | bar: 2022-10-31 to 2022-11-07
Supervisor Demonstration | bar: 2022-11-07 to 2022-11-14
Technology Refinement
Hosting | bar: 2022-12-12 to 2023-01-02
Artefact Submission | bar: 2023-01-02
Final Report | bar: 2022-12-19 to 2023-01-02
Final Presentation | bar: 2023-01-02 to 2023-01-09